## Planilha1
ID | Descriçao do Risco | Probalidade 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fator de Risco | Ação Evitar Mitigar | Como | impacto
1 | Perder um integrante de equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Procurar ter empatia e fornecer um ambiente de respeito e escuta ativo. | Alto - 3 | 3 | 6 | 9
2 | Problemas com computador na hora da apresentação | 2 | 3 | 6 | Evitar | Todos os membros terem os arquivos salvos de uma forma padronizada em sua máquina pessoal. | Médio - 2 | 2 | 4 | 6
3 | Queima dos sensores | 2 | 3 | 6 | Evitar | Seguir os protocolos de manejo dos sensores previamente passados pela Professora Marise. | Baixo - 1 | 1 | 2 | 3
4 | Centralizar o projeto | 1 | 3 | 3 | Evitar | Procurando participar, opinar e colaborar em todos os setores do projeto. |  | Pouco Provável - 1 | Provável - 2 | Muito Provável - 3
5 | Desfalque de membros na hora da apresentação | 1 | 3 | 3 | Evitar | Todos estarem por dentro de tudo que está acontecendo no projeto de forma que possam suprir a falta deste membro na hora da apresentação.
6 | Não participação de um dos integrantes no decorrer do projeto | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Realizando feedbacks constantes sobre o andamento das tarefas.
7 | Falta de comunicação | 3 | 3 | 9 | Evitar | Mantendo a comunicação constante dos membros de maneira que todos estejam a par do assunto e não possuam medo de expor suas dúvidas e visão sobre o projeto.
8 | Desvio de escopo | 2 | 3 | 6 | Evitar | Se manter atualizado com o nicho definido e comunicação constante com o cliente.
9 | Ausência dos entregáveis | 1 | 3 | 3 | Evitar | Atualização constante do cronograma de tarefas